|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086169** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Куратор проекта:** | | | | | | Морозов С.А., Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Подпись* | |  |
| **Руководитель проекта:** | | | | | | Пугачев В.А., Глава городского поселения "п. Чернянка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Подпись* | |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | | | | | | Круглякова Т.П., Глава администрации Чернянского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Подпись* | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2. Календарный план-график работ по проекту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Код** | | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | **Дл-ть,**  **дни** | | | **Начало** | | **Окончание** | | **Документ о**  **выполнении** | | | | | | | | **ФИО**  **исполнителя** | |  |
| Код | | | Тип |  |
| 1 | | |  | Информирование населения п. Чернянка о реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | 116 | | | 03.06.19 | | 13.11.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 1.1 | | |  | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о планах по реконструкции сквера | | | | | 60 | | | 03.06.19 | | 26.08.19 | | Скриншот | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 1.2 | | |  | Сбор предложений от жителей по вопросу благоустройства сквера | | | | | 60 | | | 03.06.19 | | 26.08.19 | | Протокол схода граждан | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 1.3 | | |  | Подготовка эскизного проекта | | | | | 20 | | | 09.09.19 | | 04.10.19 | | Эскизный проект | | | | | | | | Рудакова Ю.В. | |  |
| 1.4 | | |  | Подготовка паспорта благоустройства сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | 19 | | | 04.10.19 | | 30.10.19 | | Паспорт благоустройства | | | | | | | | Рудакова Ю.В. | |  |
| 1.5 | | |  | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о завершении работ по реконструкции сквера | | | | | 12 | | | 28.10.19 | | 13.11.19 | | Скриншот | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 1.6 | | |  | Поиск альтернативных источников финансирования | | | | | 52 | | | 17.06.19 | | 27.08.19 | | Список альтернативных инвесторов | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 1.7 | | |  | Поиск альтернативных поставщиков оборудования | | | | | 43 | | | 28.06.19 | | 27.08.19 | | Список альтернативных поставщиков оборудования | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 2 | | |  | Работы по реконструкции сквера | | | | | 36 | | | 19.07.19 | | 06.09.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 2.1 | | |  | Подготовительные работы | | | | | 36 | | | 19.07.19 | | 06.09.19 | |  | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 2.1.1 | | |  | Планировка части территориисквера ручным способом | | | | | 27 | | | 19.07.19 | | 26.08.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Болтенкова С.А. | |  |
| 2.1.2 | | |  | Подготовка посадочных мест для высадки саженцев можжевельника | | | | | 15 | | | 12.08.19 | | 30.08.19 | | Информационное письмо | | | | | | | | Жиленкова Е.А. | |  |
| 3 | | |  | Устройство пешеходной зоны | | | | | 272 | | | 30.09.18 | | 31.10.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 2.1.3 | | |  | Приобретение саженцев можжевельника | | | | | 15 | | | 12.08.19 | | 30.08.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Лебедева О.С. | |  |
| 2.1.4 | | |  | Высадка саженцев можжевельника | | | | | 5 | | | 02.09.19 | | 06.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Крымчак Е.В. | |  |
| 4 | | |  | Обустройство детской площадки | | | | | 21 | | | 02.09.19 | | 30.09.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 3.1 | | |  | Подготовительные работы | | | | | 8 | | | 16.09.19 | | 25.09.19 | |  | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 3.1.1 | | |  | Разбор дорожек деревянных из спилов деревьев | | | | | 5 | | | 16.09.19 | | 20.09.19 | | Информационное письмо | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 3.1.2 | | |  | Вывоз деревянных спилов и мусора с территории сквера | | | | | 3 | | | 23.09.19 | | 25.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Болтенкова С.А. | |  |
| 3.2 | | |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | | | | 258 | | | 30.09.18 | | 11.10.19 | |  | | | | | | | |  | |  |
| 3.2.1 | | |  | Приобретение песка | | | | | 6 | | | 20.09.19 | | 27.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 3.2.2 | | |  | Завоз песка | | | | | 253 | | | 30.09.18 | | 04.10.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 5 | | |  | Обустройство спортивной площадки | | | | | 38 | | | 19.08.19 | | 09.10.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 3.2.3 | | |  | Обустройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | | | | 5 | | | 07.10.19 | | 11.10.19 | | Подтверждающий документ | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 3.3 | | |  | Строительство тротуара | | | | | 30 | | | 16.09.19 | | 25.10.19 | |  | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 3.3.1 | | |  | Приобретение бортовых камней | | | | | 11 | | | 16.09.19 | | 30.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 3.3.2 | | |  | Устройство бортовых камней | | | | | 4 | | | 10.10.19 | | 15.10.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Болтенкова С.А. | |  |
| 3.3.3 | | |  | Приобретение тротуарной плитки | | | | | 11 | | | 16.09.19 | | 30.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| 3.3.4 | | |  | Устройство торотуарной плитки | | | | | 8 | | | 16.10.19 | | 25.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Крымчак Е.В. | |  |
| 3.3.5 | | |  | Приобретение краски для покраски фонарей уличного освещения | | | | | 3 | | | 19.09.19 | | 23.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 3.3.6 | | |  | Приобретение кисточек для покраски фонарей уличного освещения | | | | | 3 | | | 19.09.19 | | 23.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 6 | | |  | Обустройство места для чтения книг на открытом воздухе | | | | | 38 | | | 22.08.19 | | 14.10.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 3.3.7 | | |  | Покраска фонарей уличного освещения | | | | | 9 | | | 23.09.19 | | 03.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 3.4 | | |  | Установка Малых архитектурных форм (МАФ) в пешеходной зоне | | | | | 34 | | | 16.09.19 | | 31.10.19 | |  | | | | | | | | Лебедева О.С. | |  |
| 3.4.1 | | |  | Демонтаж оборудования в пешеходной зоне | | | | | 5 | | | 16.09.19 | | 20.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 3.4.2 | | |  | Вывоз демонтированных скамей бульварных и урн с территории сквера | | | | | 3 | | | 23.09.19 | | 25.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| 3.4.3 | | |  | Приобретение скамеек бульварных | | | | | 16 | | | 16.09.19 | | 07.10.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 3.4.4 | | |  | Установка скамеек бульварных | | | | | 4 | | | 28.10.19 | | 31.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 3.4.5 | | |  | Приобретение урн | | | | | 4 | | | 28.10.19 | | 31.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 7 | | |  | Уход за зелеными насаждениями | | | | | 114 | | | 03.06.19 | | 11.11.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 3.4.6 | | |  | Установка урн | | | | | 4 | | | 28.10.19 | | 31.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 4.1 | | |  | Подготовительные работы | | | | | 16 | | | 02.09.19 | | 23.09.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 4.1.1 | | |  | Демонтаж оборудования детской площадки | | | | | 6 | | | 16.09.19 | | 23.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| 4.1.2 | | |  | Вывоз демонтированных малых архитектурных форм с территории сквера | | | | | 6 | | | 09.09.19 | | 16.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Крымчак Е.В. | |  |
| 4.1.3 | | |  | Приобретение песка | | | | | 6 | | | 02.09.19 | | 09.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 4.1.4 | | |  | Завоз песка | | | | | 5 | | | 09.09.19 | | 13.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Жиленкова Е.А. | |  |
| 4.1.5 | | |  | Планировка территории для обустройства детской площадки | | | | | 6 | | | 16.09.19 | | 23.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 4.2 | | |  | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | | | | | 21 | | | 02.09.19 | | 30.09.19 | |  | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 4.2.1 | | |  | Приобретение качелей | | | | | 11 | | | 02.09.19 | | 16.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Болтенкова С.А. | |  |
| 4.2.2 | | |  | Установка качели | | | | | 3 | | | 16.09.19 | | 18.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 4.2.3 | | |  | Приобретение качалки-балансира | | | | | 11 | | | 02.09.19 | | 16.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Крымчак Е.В. | |  |
| 4.2.4 | | |  | Установка качалки-балансира | | | | | 3 | | | 16.09.19 | | 18.09.19 | | АКт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 4.2.5 | | |  | Приобретение карусели | | | | | 16 | | | 02.09.19 | | 23.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Жиленкова Е.А. | |  |
| 4.2.6 | | |  | Установка карусели | | | | | 4 | | | 24.09.19 | | 27.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 4.2.7 | | |  | Приобретение грибка с песочницей | | | | | 16 | | | 02.09.19 | | 23.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Лебедева О.С. | |  |
| 4.2.8 | | |  | Установка грибка с песочницей | | | | | 4 | | | 24.09.19 | | 27.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 4.2.9 | | |  | Приобретение горки | | | | | 16 | | | 02.09.19 | | 23.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| 4.2.10 | | |  | Установка горки | | | | | 4 | | | 24.09.19 | | 27.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Жиленкова Е.А. | |  |
| 4.2.11 | | |  | Приобретение скамейки-бульварной | | | | | 6 | | | 16.09.19 | | 23.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 4.2.12 | | |  | Установка скамейки-бульварной | | | | | 5 | | | 24.09.19 | | 30.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 4.2.13 | | |  | Приобретение урны | | | | | 3 | | | 12.09.19 | | 16.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Болтенкова С.А. | |  |
| 4.2.14 | | |  | Установка урны | | | | | 5 | | | 24.09.19 | | 30.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 5.1 | | |  | Подготовительные работы | | | | | 28 | | | 30.08.19 | | 08.10.19 | |  | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 5.1.1 | | |  | Приобретение песка | | | | | 16 | | | 30.08.19 | | 20.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Крымчак Е.В. | |  |
| 5.1.2 | | |  | Завоз песка | | | | | 6 | | | 20.09.19 | | 27.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 5.1.3 | | |  | Планировка территории для обустройства спортивной площадки | | | | | 8 | | | 27.09.19 | | 08.10.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 5.2 | | |  | Приобретение и установка спортивного оборудования: | | | | | 38 | | | 19.08.19 | | 09.10.19 | |  | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 5.2.1 | | |  | Приобретение гимнастического комплекса | | | | | 32 | | | 19.08.19 | | 01.10.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| 5.2.2 | | |  | Установка гимнастического комплекса | | | | | 7 | | | 01.10.19 | | 09.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Болтенкова С.А. | |  |
| 5.2.3 | | |  | Приобретение стоек баскетбольных | | | | | 33 | | | 21.08.19 | | 04.10.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Крымчак Е.В. | |  |
| 5.2.4 | | |  | Установка стоек баскетбольных | | | | | 4 | | | 04.10.19 | | 09.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Лебедева О.С. | |  |
| 5.3 | | |  | Обустройство территории футбольного поля | | | | | 30 | | | 22.08.19 | | 02.10.19 | |  | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 5.3.1 | | |  | Пприобретение песка | | | | | 4 | | | 23.09.19 | | 26.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 5.3.2 | | |  | Завоз песка | | | | | 2 | | | 27.09.19 | | 30.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 5.3.3 | | |  | Планировка территории футбольного поля | | | | | 7 | | | 23.09.19 | | 01.10.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 5.3.4 | | |  | Приобретение ворот футбольных | | | | | 26 | | | 22.08.19 | | 26.09.19 | | Товарная наклданая | | | | | | | | Жиленкова Е.А. | |  |
| 5.3.5 | | |  | Установка ворот футбольных | | | | | 5 | | | 26.09.19 | | 02.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Скуратов М.В. | |  |
| 6.1 | | |  | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | | | | | 38 | | | 22.08.19 | | 14.10.19 | |  | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 6.1.1 | | |  | Приобретение почтового ящика для хранения книг | | | | | 13 | | | 22.08.19 | | 09.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 6.1.2 | | |  | Установка почтового ящика для хранения книг | | | | | 3 | | | 10.10.19 | | 14.10.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | | | Крымчак Е.В. | |  |
| 6.1.3 | | |  | Размещение на сайте объявления о сборе детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | | | | | 6 | | | 26.08.19 | | 02.09.19 | | Скриншот | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 6.1.4 | | |  | Сбор детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | | | | | 22 | | | 02.09.19 | | 01.10.19 | | Информационное письмо, фотоотчет | | | | | | | | Болтенкова С.А. | |  |
| 7.1 | | |  | Санитарная опиловка деревьев | | | | | 2 | | | 08.11.19 | | 11.11.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 7.2 | | |  | Углубление лунок для полива | | | | | 70 | | | 03.06.19 | | 09.09.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Рощупкина К.Д. | |  |
| 8 | | |  | Заключительный этап | | | | | 15 | | | 28.10.19 | | 18.11.19 | |  | | | | | | | | Пугачев В.А. | |  |
| 8.1 | | |  | Подготовка праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | 10 | | | 28.10.19 | | 11.11.19 | | Отчетная информация, фотоотчет | | | | | | | | Воронина О.В. | |  |
| 8.2 | | |  | Проведение праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | 6 | | | 11.11.19 | | 18.11.19 | | Отчетная информация, фотоотчет | | | | | | | | Воронина О.В. | |  |
| 6.2 | | |  | Рнмонт беседкт | | | | | 28 | | | 26.08.19 | | 02.10.19 | |  | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| 6.2.1 | | |  | Приобретение кисточек и краски | | | | | 13 | | | 26.08.19 | | 11.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| 6.2.2 | | |  | Покраска беседки | | | | | 8 | | | 02.09.19 | | 11.09.19 | | Информационное письмо, фотоотчет | | | | | | | | Некрасова Н.В. | |  |
| 6.2.3 | | |  | Демонтаж скамеек | | | | | 24 | | | 30.08.19 | | 02.10.19 | | Акт выполненных работ | | | | | | | | Овсянников И.В. | |  |
| 6.2.4 | | |  | Приобретение скамеек | | | | | 7 | | | 26.08.19 | | 03.09.19 | | Товарная накладная | | | | | | | | Лебедева О.С. | |  |
| 6.2.5 | | |  | Установка скамеек | | | | | 4 | | | 04.09.19 | | 09.09.19 | | Акт выполненных работ, фотоотчетдтверждающий документ | | | | | | | | Алипина Т.В. | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **283** | | | **30.09.18** | | **18.11.19** | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **3. Бюджет проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Код** | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | | **Сумма,**  **тыс. руб.** | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | |  |
| **фед. 2** | | **обл. 2** | | | | **мест. 2** | | **средства хоз.**  **суб-та** | | заемные средства 3 | | прочие *4* |  |
| 1 | | | Информирование населения п. Чернянка о реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.1 | | | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о планах по реконструкции сквера | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.2 | | | Сбор предложений от жителей по вопросу благоустройства сквера | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.3 | | | Подготовка эскизного проекта | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.4 | | | Подготовка паспорта благоустройства сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.5 | | | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о завершении работ по реконструкции сквера | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.6 | | | Поиск альтернативных источников финансирования | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.7 | | | Поиск альтернативных поставщиков оборудования | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2 | | | Работы по реконструкции сквера | | | | | | 10,249 | | | | 0 | | 0 | | | | 10,249 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.1 | | | Подготовительные работы | | | | | | 10,249 | | | | 0 | | 0 | | | | 10,249 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.1.1 | | | Планировка части территориисквера ручным способом | | | | | | 5,549 | | | | 0 | | 0 | | | | 5,549 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.1.2 | | | Подготовка посадочных мест для высадки саженцев можжевельника | | | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3 | | | Устройство пешеходной зоны | | | | | | 382,512 | | | | 0 | | 0 | | | | 382,512 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.1.3 | | | Приобретение саженцев можжевельника | | | | | | 2 | | | | 0 | | 0 | | | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.1.4 | | | Высадка саженцев можжевельника | | | | | | 1,7 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,7 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4 | | | Обустройство детской площадки | | | | | | 182,465 | | | | 0 | | 0 | | | | 182,465 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.1 | | | Подготовительные работы | | | | | | 22,216 | | | | 0 | | 0 | | | | 22,216 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.1.1 | | | Разбор дорожек деревянных из спилов деревьев | | | | | | 15,716 | | | | 0 | | 0 | | | | 15,716 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.1.2 | | | Вывоз деревянных спилов и мусора с территории сквера | | | | | | 6,5 | | | | 0 | | 0 | | | | 6,5 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.2 | | | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | | | | | 23,005 | | | | 0 | | 0 | | | | 23,005 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.2.1 | | | Приобретение песка | | | | | | 6 | | | | 0 | | 0 | | | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.2.2 | | | Завоз песка | | | | | | 5,705 | | | | 0 | | 0 | | | | 5,705 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5 | | | Обустройство спортивной площадки | | | | | | 137,14 | | | | 0 | | 0 | | | | 137,14 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.2.3 | | | Обустройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | | | | | 11,3 | | | | 0 | | 0 | | | | 11,3 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3 | | | Строительство тротуара | | | | | | 235,791 | | | | 0 | | 0 | | | | 235,791 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3.1 | | | Приобретение бортовых камней | | | | | | 46,863 | | | | 0 | | 0 | | | | 46,863 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3.2 | | | Устройство бортовых камней | | | | | | 62,993 | | | | 0 | | 0 | | | | 62,993 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3.3 | | | Приобретение тротуарной плитки | | | | | | 71,761 | | | | 0 | | 0 | | | | 71,761 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3.4 | | | Устройство торотуарной плитки | | | | | | 51,174 | | | | 0 | | 0 | | | | 51,174 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3.5 | | | Приобретение краски для покраски фонарей уличного освещения | | | | | | 0,8 | | | | 0 | | 0 | | | | 0,8 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3.6 | | | Приобретение кисточек для покраски фонарей уличного освещения | | | | | | 0,2 | | | | 0 | | 0 | | | | 0,2 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6 | | | Обустройство места для чтения книг на открытом воздухе | | | | | | 42,559 | | | | 0 | | 0 | | | | 42,559 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.3.7 | | | Покраска фонарей уличного освещения | | | | | | 2 | | | | 0 | | 0 | | | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.4 | | | Установка Малых архитектурных форм (МАФ) в пешеходной зоне | | | | | | 101,5 | | | | 0 | | 0 | | | | 101,5 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.4.1 | | | Демонтаж оборудования в пешеходной зоне | | | | | | 3,801 | | | | 0 | | 0 | | | | 3,801 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.4.2 | | | Вывоз демонтированных скамей бульварных и урн с территории сквера | | | | | | 3 | | | | 0 | | 0 | | | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.4.3 | | | Приобретение скамеек бульварных | | | | | | 67,9 | | | | 0 | | 0 | | | | 67,9 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.4.4 | | | Установка скамеек бульварных | | | | | | 8,117 | | | | 0 | | 0 | | | | 8,117 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.4.5 | | | Приобретение урн | | | | | | 12,884 | | | | 0 | | 0 | | | | 12,884 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 7 | | | Уход за зелеными насаждениями | | | | | | 2 | | | | 0 | | 0 | | | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 3.4.6 | | | Установка урн | | | | | | 5,798 | | | | 0 | | 0 | | | | 5,798 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.1 | | | Подготовительные работы | | | | | | 27,796 | | | | 0 | | 0 | | | | 27,796 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.1.1 | | | Демонтаж оборудования детской площадки | | | | | | 2,341 | | | | 0 | | 0 | | | | 2,341 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.1.2 | | | Вывоз демонтированных малых архитектурных форм с территории сквера | | | | | | 6 | | | | 0 | | 0 | | | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.1.3 | | | Приобретение песка | | | | | | 7 | | | | 0 | | 0 | | | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.1.4 | | | Завоз песка | | | | | | 4,705 | | | | 0 | | 0 | | | | 4,705 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.1.5 | | | Планировка территории для обустройства детской площадки | | | | | | 7,75 | | | | 0 | | 0 | | | | 7,75 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2 | | | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | | | | | | 154,669 | | | | 0 | | 0 | | | | 154,669 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.1 | | | Приобретение качелей | | | | | | 31,324 | | | | 0 | | 0 | | | | 31,324 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.2 | | | Установка качели | | | | | | 1,16 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,16 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.3 | | | Приобретение качалки-балансира | | | | | | 11,823 | | | | 0 | | 0 | | | | 11,823 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.4 | | | Установка качалки-балансира | | | | | | 1,16 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,16 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.5 | | | Приобретение карусели | | | | | | 32,539 | | | | 0 | | 0 | | | | 32,539 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.6 | | | Установка карусели | | | | | | 1,16 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,16 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.7 | | | Приобретение грибка с песочницей | | | | | | 24,354 | | | | 0 | | 0 | | | | 24,354 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.8 | | | Установка грибка с песочницей | | | | | | 1,16 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,16 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.9 | | | Приобретение горки | | | | | | 23,3 | | | | 0 | | 0 | | | | 23,3 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.10 | | | Установка горки | | | | | | 1,16 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,16 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.11 | | | Приобретение скамейки-бульварной | | | | | | 19,883 | | | | 0 | | 0 | | | | 19,883 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.12 | | | Установка скамейки-бульварной | | | | | | 2,319 | | | | 0 | | 0 | | | | 2,319 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.13 | | | Приобретение урны | | | | | | 2,167 | | | | 0 | | 0 | | | | 2,167 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 4.2.14 | | | Установка урны | | | | | | 1,16 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,16 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.1 | | | Подготовительные работы | | | | | | 14,4 | | | | 0 | | 0 | | | | 14,4 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.1.1 | | | Приобретение песка | | | | | | 5,5 | | | | 0 | | 0 | | | | 5,5 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.1.2 | | | Завоз песка | | | | | | 3,2 | | | | 0 | | 0 | | | | 3,2 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.1.3 | | | Планировка территории для обустройства спортивной площадки | | | | | | 5,7 | | | | 0 | | 0 | | | | 5,7 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.2 | | | Приобретение и установка спортивного оборудования: | | | | | | 64,421 | | | | 0 | | 0 | | | | 64,421 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.2.1 | | | Приобретение гимнастического комплекса | | | | | | 25,47 | | | | 0 | | 0 | | | | 25,47 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.2.2 | | | Установка гимнастического комплекса | | | | | | 2,319 | | | | 0 | | 0 | | | | 2,319 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.2.3 | | | Приобретение стоек баскетбольных | | | | | | 34,313 | | | | 0 | | 0 | | | | 34,313 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.2.4 | | | Установка стоек баскетбольных | | | | | | 2,319 | | | | 0 | | 0 | | | | 2,319 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.3 | | | Обустройство территории футбольного поля | | | | | | 58,319 | | | | 0 | | 0 | | | | 58,319 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.3.1 | | | Пприобретение песка | | | | | | 13 | | | | 0 | | 0 | | | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.3.2 | | | Завоз песка | | | | | | 7 | | | | 0 | | 0 | | | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.3.3 | | | Планировка территории футбольного поля | | | | | | 9 | | | | 0 | | 0 | | | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.3.4 | | | Приобретение ворот футбольных | | | | | | 27 | | | | 0 | | 0 | | | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 5.3.5 | | | Установка ворот футбольных | | | | | | 2,319 | | | | 0 | | 0 | | | | 2,319 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.1 | | | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | | | | | | 19,26 | | | | 0 | | 0 | | | | 19,26 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.1.1 | | | Приобретение почтового ящика для хранения книг | | | | | | 18,1 | | | | 0 | | 0 | | | | 18,1 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.1.2 | | | Установка почтового ящика для хранения книг | | | | | | 1,16 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,16 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.1.3 | | | Размещение на сайте объявления о сборе детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.1.4 | | | Сбор детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 7.1 | | | Санитарная опиловка деревьев | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 7.2 | | | Углубление лунок для полива | | | | | | 2 | | | | 0 | | 0 | | | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 8 | | | Заключительный этап | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 8.1 | | | Подготовка праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 8.2 | | | Проведение праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.2 | | | Рнмонт беседкт | | | | | | 23,299 | | | | 0 | | 0 | | | | 23,299 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.2.1 | | | Приобретение кисточек и краски | | | | | | 1,28 | | | | 0 | | 0 | | | | 1,28 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.2.2 | | | Покраска беседки | | | | | | 3,8 | | | | 0 | | 0 | | | | 3,8 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.2.3 | | | Демонтаж скамеек | | | | | | 0,3 | | | | 0 | | 0 | | | | 0,3 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.2.4 | | | Приобретение скамеек | | | | | | 15,6 | | | | 0 | | 0 | | | | 15,6 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 6.2.5 | | | Установка скамеек | | | | | | 2,319 | | | | 0 | | 0 | | | | 2,319 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **756,925** | | | | **0** | | **0** | | | | **756,925** | | **0** | | **0** | | **0** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *2 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств*  *3 необходимо указать источник заемных средств*  *4 необходимо указать источник финансирования* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Риски проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№** | | **Риск** | | | | | **Ожидаемые**  **последствия** | | **Предупреждение наступления риска** | | | | | | | | | | | | | | **Действия в случае**  **наступления риска** | | |  |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | | | | | | | | | | | **ФИО ответственного**  **исполнителя** | | |  |
| 1 | | Несоблюдение поставщиком сроков доставки оборудования | | | | | Срыв сроков реализации проекта | | Поиск альтернативных поставщиков оборудования | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 2 | | Низкий уровень информированности населения о реконструкции сквера по улице Кожедуба п. Чернянка | | | | | Нарушение сроков выполнения работ, невыполнение цели проекта | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 3 | | Сокращение бюджетного финансирования | | | | | Невыполнение требований к результату проекта. Срыв сроков реализации проекта | | Поиск альтернативных источников финансирования | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5. Команда проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№** | | **ФИО, должность** | | | | | | | | | **Ранг**  **в области ПУ** | | | | | | **Роль**  **в проекте** | | | | | | **Основание**  **участия в проекте** | | |  |
| 1 | | Морозов С.А., Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | | | | | | | | | проектный менеджер 3 класса | | | | | | Куратор проекта | | | | | |  | | |  |
| 2 | | Маркова С.С., Начальник проектно-аналитического отдела-проектного офиса администрации Чернянского района | | | | | | | | | проектный менеджер 3 класса | | | | | | Оператор мониторинга проекта | | | | | |  | | |  |
| 3 | | Пугачев В.А., Глава городского поселения "п. Чернянка" | | | | | | | | | проектный специалист 4 класса | | | | | | Руководитель проекта | | | | | |  | | |  |
| 4 | | Некрасова Н.В., глав. специалист - юрист администрации п. Чернянка | | | | | | | | | проектный специалист 4 класса | | | | | | Администратор проекта | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **6. Планирование коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Тема** | | | | | **Участники** | | | **Ответственный** | | **Форма** | | | | | | | | | | | | **Периодичность** | | | |  |
| Отчет о статусе проекта | | | | | Куратор проекта  Руководитель проекта | | | Руководитель проекта | | Аналитическая записка | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | | | | | Руководитель проекта  Администратора проекта | | | Администратора проекта | | Аналитическая записка | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Рабочие встречи | | | | | Руководитель проекта  Члены рабочей группы | | | Администратора проекта | | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | | | | | | | | | | | |  | | | |  |