|  |  |
| --- | --- |
| **ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086169** |  |
|  |
| Реконструкция сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка |  |
|  |
| **1. Основные положения** |  |
| **Куратор проекта:** | Морозов С.А., Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | *Подпись* |  |
| **Руководитель проекта:** | Пугачев В.А., Глава городского поселения "п. Чернянка" | *Подпись* |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | Круглякова Т.П., Глава администрации Чернянского района | *Подпись* |  |
|  |  |
| **2. Календарный план-график работ по проекту** |  |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Дл-ть,** **дни** | **Начало** | **Окончание** | **Документ о** **выполнении** | **ФИО** **исполнителя** |  |
| Код | Тип |  |
| 1 |  | Информирование населения п. Чернянка о реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 116 | 03.06.19 | 13.11.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 1.1 |  | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о планах по реконструкции сквера | 60 | 03.06.19 | 26.08.19 | Скриншот | Некрасова Н.В. |  |
| 1.2 |  | Сбор предложений от жителей по вопросу благоустройства сквера | 60 | 03.06.19 | 26.08.19 | Протокол схода граждан | Некрасова Н.В. |  |
| 1.3 |  | Подготовка эскизного проекта | 20 | 09.09.19 | 04.10.19 | Эскизный проект | Рудакова Ю.В. |  |
| 1.4 |  | Подготовка паспорта благоустройства сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 19 | 04.10.19 | 30.10.19 | Паспорт благоустройства | Рудакова Ю.В. |  |
| 1.5 |  | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о завершении работ по реконструкции сквера | 12 | 28.10.19 | 13.11.19 | Скриншот | Рощупкина К.Д. |  |
| 1.6 |  | Поиск альтернативных источников финансирования | 52 | 17.06.19 | 27.08.19 | Список альтернативных инвесторов | Некрасова Н.В. |  |
| 1.7 |  | Поиск альтернативных поставщиков оборудования | 43 | 28.06.19 | 27.08.19 | Список альтернативных поставщиков оборудования | Скуратов М.В. |  |
| 2 |  | Работы по реконструкции сквера | 36 | 19.07.19 | 06.09.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 2.1 |  | Подготовительные работы | 36 | 19.07.19 | 06.09.19 |  | Овсянников И.В. |  |
| 2.1.1 |  | Планировка части территориисквера ручным способом | 27 | 19.07.19 | 26.08.19 | Акт выполненных работ | Болтенкова С.А. |  |
| 2.1.2 |  | Подготовка посадочных мест для высадки саженцев можжевельника | 15 | 12.08.19 | 30.08.19 | Информационное письмо | Жиленкова Е.А. |  |
| 3 |  | Устройство пешеходной зоны | 272 | 30.09.18 | 31.10.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 2.1.3 |  | Приобретение саженцев можжевельника | 15 | 12.08.19 | 30.08.19 | Товарная накладная | Лебедева О.С. |  |
| 2.1.4 |  | Высадка саженцев можжевельника | 5 | 02.09.19 | 06.09.19 | Акт выполненных работ | Крымчак Е.В. |  |
| 4 |  | Обустройство детской площадки | 21 | 02.09.19 | 30.09.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 3.1 |  | Подготовительные работы | 8 | 16.09.19 | 25.09.19 |  | Овсянников И.В. |  |
| 3.1.1 |  | Разбор дорожек деревянных из спилов деревьев | 5 | 16.09.19 | 20.09.19 | Информационное письмо | Некрасова Н.В. |  |
| 3.1.2 |  | Вывоз деревянных спилов и мусора с территории сквера | 3 | 23.09.19 | 25.09.19 | Акт выполненных работ | Болтенкова С.А. |  |
| 3.2 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 258 | 30.09.18 | 11.10.19 |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Приобретение песка | 6 | 20.09.19 | 27.09.19 | Акт выполненных работ | Скуратов М.В. |  |
| 3.2.2 |  | Завоз песка | 253 | 30.09.18 | 04.10.19 | Акт выполненных работ | Рощупкина К.Д. |  |
| 5 |  | Обустройство спортивной площадки | 38 | 19.08.19 | 09.10.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 3.2.3 |  | Обустройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 5 | 07.10.19 | 11.10.19 | Подтверждающий документ | Рощупкина К.Д. |  |
| 3.3 |  | Строительство тротуара | 30 | 16.09.19 | 25.10.19 |  | Некрасова Н.В. |  |
| 3.3.1 |  | Приобретение бортовых камней | 11 | 16.09.19 | 30.09.19 | Товарная накладная | Скуратов М.В. |  |
| 3.3.2 |  | Устройство бортовых камней | 4 | 10.10.19 | 15.10.19 | Акт выполненных работ | Болтенкова С.А. |  |
| 3.3.3 |  | Приобретение тротуарной плитки | 11 | 16.09.19 | 30.09.19 | Товарная накладная | Алипина Т.В. |  |
| 3.3.4 |  | Устройство торотуарной плитки | 8 | 16.10.19 | 25.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Крымчак Е.В. |  |
| 3.3.5 |  | Приобретение краски для покраски фонарей уличного освещения | 3 | 19.09.19 | 23.09.19 | Товарная накладная | Овсянников И.В. |  |
| 3.3.6 |  | Приобретение кисточек для покраски фонарей уличного освещения | 3 | 19.09.19 | 23.09.19 | Товарная накладная | Овсянников И.В. |  |
| 6 |  | Обустройство места для чтения книг на открытом воздухе | 38 | 22.08.19 | 14.10.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 3.3.7 |  | Покраска фонарей уличного освещения | 9 | 23.09.19 | 03.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Некрасова Н.В. |  |
| 3.4 |  | Установка Малых архитектурных форм (МАФ) в пешеходной зоне | 34 | 16.09.19 | 31.10.19 |  | Лебедева О.С. |  |
| 3.4.1 |  | Демонтаж оборудования в пешеходной зоне | 5 | 16.09.19 | 20.09.19 | Акт выполненных работ | Скуратов М.В. |  |
| 3.4.2 |  | Вывоз демонтированных скамей бульварных и урн с территории сквера | 3 | 23.09.19 | 25.09.19 | Акт выполненных работ | Алипина Т.В. |  |
| 3.4.3 |  | Приобретение скамеек бульварных | 16 | 16.09.19 | 07.10.19 | Товарная накладная | Рощупкина К.Д. |  |
| 3.4.4 |  | Установка скамеек бульварных | 4 | 28.10.19 | 31.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Некрасова Н.В. |  |
| 3.4.5 |  | Приобретение урн | 4 | 28.10.19 | 31.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Овсянников И.В. |  |
| 7 |  | Уход за зелеными насаждениями | 114 | 03.06.19 | 11.11.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 3.4.6 |  | Установка урн | 4 | 28.10.19 | 31.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Овсянников И.В. |  |
| 4.1 |  | Подготовительные работы | 16 | 02.09.19 | 23.09.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 4.1.1 |  | Демонтаж оборудования детской площадки | 6 | 16.09.19 | 23.09.19 | Акт выполненных работ | Алипина Т.В. |  |
| 4.1.2 |  | Вывоз демонтированных малых архитектурных форм с территории сквера | 6 | 09.09.19 | 16.09.19 | Акт выполненных работ | Крымчак Е.В. |  |
| 4.1.3 |  | Приобретение песка | 6 | 02.09.19 | 09.09.19 | Товарная накладная | Рощупкина К.Д. |  |
| 4.1.4 |  | Завоз песка | 5 | 09.09.19 | 13.09.19 | Акт выполненных работ | Жиленкова Е.А. |  |
| 4.1.5 |  | Планировка территории для обустройства детской площадки | 6 | 16.09.19 | 23.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Некрасова Н.В. |  |
| 4.2 |  | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | 21 | 02.09.19 | 30.09.19 |  | Некрасова Н.В. |  |
| 4.2.1 |  | Приобретение качелей | 11 | 02.09.19 | 16.09.19 | Товарная накладная | Болтенкова С.А. |  |
| 4.2.2 |  | Установка качели | 3 | 16.09.19 | 18.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Скуратов М.В. |  |
| 4.2.3 |  | Приобретение качалки-балансира | 11 | 02.09.19 | 16.09.19 | Товарная накладная | Крымчак Е.В. |  |
| 4.2.4 |  | Установка качалки-балансира | 3 | 16.09.19 | 18.09.19 | АКт выполненных работ, фотоотчет | Некрасова Н.В. |  |
| 4.2.5 |  | Приобретение карусели | 16 | 02.09.19 | 23.09.19 | Товарная накладная | Жиленкова Е.А. |  |
| 4.2.6 |  | Установка карусели | 4 | 24.09.19 | 27.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Скуратов М.В. |  |
| 4.2.7 |  | Приобретение грибка с песочницей | 16 | 02.09.19 | 23.09.19 | Товарная накладная | Лебедева О.С. |  |
| 4.2.8 |  | Установка грибка с песочницей | 4 | 24.09.19 | 27.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Овсянников И.В. |  |
| 4.2.9 |  | Приобретение горки | 16 | 02.09.19 | 23.09.19 | Товарная накладная | Алипина Т.В. |  |
| 4.2.10 |  | Установка горки | 4 | 24.09.19 | 27.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Жиленкова Е.А. |  |
| 4.2.11 |  | Приобретение скамейки-бульварной | 6 | 16.09.19 | 23.09.19 | Товарная накладная | Скуратов М.В. |  |
| 4.2.12 |  | Установка скамейки-бульварной | 5 | 24.09.19 | 30.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Рощупкина К.Д. |  |
| 4.2.13 |  | Приобретение урны | 3 | 12.09.19 | 16.09.19 | Товарная накладная | Болтенкова С.А. |  |
| 4.2.14 |  | Установка урны | 5 | 24.09.19 | 30.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Некрасова Н.В. |  |
| 5.1 |  | Подготовительные работы | 28 | 30.08.19 | 08.10.19 |  | Некрасова Н.В. |  |
| 5.1.1 |  | Приобретение песка | 16 | 30.08.19 | 20.09.19 | Товарная накладная | Крымчак Е.В. |  |
| 5.1.2 |  | Завоз песка | 6 | 20.09.19 | 27.09.19 | Акт выполненных работ | Некрасова Н.В. |  |
| 5.1.3 |  | Планировка территории для обустройства спортивной площадки | 8 | 27.09.19 | 08.10.19 | Акт выполненных работ | Овсянников И.В. |  |
| 5.2 |  | Приобретение и установка спортивного оборудования: | 38 | 19.08.19 | 09.10.19 |  | Скуратов М.В. |  |
| 5.2.1 |  | Приобретение гимнастического комплекса | 32 | 19.08.19 | 01.10.19 | Товарная накладная | Алипина Т.В. |  |
| 5.2.2 |  | Установка гимнастического комплекса | 7 | 01.10.19 | 09.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Болтенкова С.А. |  |
| 5.2.3 |  | Приобретение стоек баскетбольных | 33 | 21.08.19 | 04.10.19 | Товарная накладная | Крымчак Е.В. |  |
| 5.2.4 |  | Установка стоек баскетбольных | 4 | 04.10.19 | 09.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Лебедева О.С. |  |
| 5.3 |  | Обустройство территории футбольного поля | 30 | 22.08.19 | 02.10.19 |  | Овсянников И.В. |  |
| 5.3.1 |  | Пприобретение песка | 4 | 23.09.19 | 26.09.19 | Акт выполненных работ | Некрасова Н.В. |  |
| 5.3.2 |  | Завоз песка | 2 | 27.09.19 | 30.09.19 | Акт выполненных работ | Некрасова Н.В. |  |
| 5.3.3 |  | Планировка территории футбольного поля | 7 | 23.09.19 | 01.10.19 | Акт выполненных работ | Некрасова Н.В. |  |
| 5.3.4 |  | Приобретение ворот футбольных | 26 | 22.08.19 | 26.09.19 | Товарная наклданая | Жиленкова Е.А. |  |
| 5.3.5 |  | Установка ворот футбольных | 5 | 26.09.19 | 02.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Скуратов М.В. |  |
| 6.1 |  | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | 38 | 22.08.19 | 14.10.19 |  | Некрасова Н.В. |  |
| 6.1.1 |  | Приобретение почтового ящика для хранения книг | 13 | 22.08.19 | 09.09.19 | Товарная накладная | Некрасова Н.В. |  |
| 6.1.2 |  | Установка почтового ящика для хранения книг | 3 | 10.10.19 | 14.10.19 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Крымчак Е.В. |  |
| 6.1.3 |  | Размещение на сайте объявления о сборе детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | 6 | 26.08.19 | 02.09.19 | Скриншот | Рощупкина К.Д. |  |
| 6.1.4 |  | Сбор детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | 22 | 02.09.19 | 01.10.19 | Информационное письмо, фотоотчет | Болтенкова С.А. |  |
| 7.1 |  | Санитарная опиловка деревьев | 2 | 08.11.19 | 11.11.19 | Акт выполненных работ | Рощупкина К.Д. |  |
| 7.2 |  | Углубление лунок для полива | 70 | 03.06.19 | 09.09.19 | Акт выполненных работ | Рощупкина К.Д. |  |
| 8 |  | Заключительный этап | 15 | 28.10.19 | 18.11.19 |  | Пугачев В.А. |  |
| 8.1 |  | Подготовка праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 10 | 28.10.19 | 11.11.19 | Отчетная информация, фотоотчет | Воронина О.В. |  |
| 8.2 |  | Проведение праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 6 | 11.11.19 | 18.11.19 | Отчетная информация, фотоотчет | Воронина О.В. |  |
| 6.2 |  | Рнмонт беседкт | 28 | 26.08.19 | 02.10.19 |  | Алипина Т.В. |  |
| 6.2.1 |  | Приобретение кисточек и краски | 13 | 26.08.19 | 11.09.19 | Товарная накладная | Алипина Т.В. |  |
| 6.2.2 |  | Покраска беседки | 8 | 02.09.19 | 11.09.19 | Информационное письмо, фотоотчет | Некрасова Н.В. |  |
| 6.2.3 |  | Демонтаж скамеек | 24 | 30.08.19 | 02.10.19 | Акт выполненных работ | Овсянников И.В. |  |
| 6.2.4 |  | Приобретение скамеек | 7 | 26.08.19 | 03.09.19 | Товарная накладная | Лебедева О.С. |  |
| 6.2.5 |  | Установка скамеек | 4 | 04.09.19 | 09.09.19 | Акт выполненных работ, фотоотчетдтверждающий документ | Алипина Т.В. |  |
| **ИТОГО:** | **283** | **30.09.18** | **18.11.19** |  |  |
|  |  |
| **3. Бюджет проекта** |  |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** |  |
| **фед. 2** | **обл. 2** | **мест. 2** | **средства хоз.****суб-та** |  заемные средства 3  |  прочие *4*  |  |
| 1 | Информирование населения п. Чернянка о реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о планах по реконструкции сквера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Сбор предложений от жителей по вопросу благоустройства сквера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Подготовка эскизного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Подготовка паспорта благоустройства сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Размещение на сайте администрации городского поселения информации о завершении работ по реконструкции сквера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Поиск альтернативных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Поиск альтернативных поставщиков оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Работы по реконструкции сквера | 10,249 | 0 | 0 | 10,249 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Подготовительные работы | 10,249 | 0 | 0 | 10,249 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Планировка части территориисквера ручным способом | 5,549 | 0 | 0 | 5,549 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Подготовка посадочных мест для высадки саженцев можжевельника | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Устройство пешеходной зоны | 382,512 | 0 | 0 | 382,512 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Приобретение саженцев можжевельника | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Высадка саженцев можжевельника | 1,7 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Обустройство детской площадки | 182,465 | 0 | 0 | 182,465 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Подготовительные работы | 22,216 | 0 | 0 | 22,216 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Разбор дорожек деревянных из спилов деревьев | 15,716 | 0 | 0 | 15,716 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Вывоз деревянных спилов и мусора с территории сквера | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 23,005 | 0 | 0 | 23,005 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1 | Приобретение песка | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.2 | Завоз песка | 5,705 | 0 | 0 | 5,705 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обустройство спортивной площадки | 137,14 | 0 | 0 | 137,14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.3 | Обустройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Строительство тротуара | 235,791 | 0 | 0 | 235,791 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.1 | Приобретение бортовых камней | 46,863 | 0 | 0 | 46,863 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.2 | Устройство бортовых камней | 62,993 | 0 | 0 | 62,993 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.3 | Приобретение тротуарной плитки | 71,761 | 0 | 0 | 71,761 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.4 | Устройство торотуарной плитки | 51,174 | 0 | 0 | 51,174 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.5 | Приобретение краски для покраски фонарей уличного освещения | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.6 | Приобретение кисточек для покраски фонарей уличного освещения | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обустройство места для чтения книг на открытом воздухе | 42,559 | 0 | 0 | 42,559 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.7 | Покраска фонарей уличного освещения | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Установка Малых архитектурных форм (МАФ) в пешеходной зоне | 101,5 | 0 | 0 | 101,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.1 | Демонтаж оборудования в пешеходной зоне | 3,801 | 0 | 0 | 3,801 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.2 | Вывоз демонтированных скамей бульварных и урн с территории сквера | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.3 | Приобретение скамеек бульварных | 67,9 | 0 | 0 | 67,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.4 | Установка скамеек бульварных | 8,117 | 0 | 0 | 8,117 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.5 | Приобретение урн | 12,884 | 0 | 0 | 12,884 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Уход за зелеными насаждениями | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.6 | Установка урн | 5,798 | 0 | 0 | 5,798 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Подготовительные работы | 27,796 | 0 | 0 | 27,796 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Демонтаж оборудования детской площадки | 2,341 | 0 | 0 | 2,341 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Вывоз демонтированных малых архитектурных форм с территории сквера | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3 | Приобретение песка | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.4 | Завоз песка | 4,705 | 0 | 0 | 4,705 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.5 | Планировка территории для обустройства детской площадки | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | 154,669 | 0 | 0 | 154,669 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.1 | Приобретение качелей | 31,324 | 0 | 0 | 31,324 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.2 | Установка качели | 1,16 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.3 | Приобретение качалки-балансира | 11,823 | 0 | 0 | 11,823 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.4 | Установка качалки-балансира | 1,16 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.5 | Приобретение карусели | 32,539 | 0 | 0 | 32,539 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.6 | Установка карусели | 1,16 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.7 | Приобретение грибка с песочницей | 24,354 | 0 | 0 | 24,354 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.8 | Установка грибка с песочницей | 1,16 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.9 | Приобретение горки | 23,3 | 0 | 0 | 23,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.10 | Установка горки | 1,16 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.11 | Приобретение скамейки-бульварной | 19,883 | 0 | 0 | 19,883 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.12 | Установка скамейки-бульварной | 2,319 | 0 | 0 | 2,319 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.13 | Приобретение урны | 2,167 | 0 | 0 | 2,167 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.14 | Установка урны | 1,16 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1 | Подготовительные работы | 14,4 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.1 | Приобретение песка | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.2 | Завоз песка | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.3 | Планировка территории для обустройства спортивной площадки | 5,7 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Приобретение и установка спортивного оборудования: | 64,421 | 0 | 0 | 64,421 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.1 | Приобретение гимнастического комплекса | 25,47 | 0 | 0 | 25,47 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.2 | Установка гимнастического комплекса | 2,319 | 0 | 0 | 2,319 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.3 | Приобретение стоек баскетбольных | 34,313 | 0 | 0 | 34,313 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.4 | Установка стоек баскетбольных | 2,319 | 0 | 0 | 2,319 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Обустройство территории футбольного поля | 58,319 | 0 | 0 | 58,319 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3.1 | Пприобретение песка | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3.2 | Завоз песка | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3.3 | Планировка территории футбольного поля | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3.4 | Приобретение ворот футбольных | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3.5 | Установка ворот футбольных | 2,319 | 0 | 0 | 2,319 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1 | Установка малых архитектурных форм (МАФ) | 19,26 | 0 | 0 | 19,26 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.1 | Приобретение почтового ящика для хранения книг | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.2 | Установка почтового ящика для хранения книг | 1,16 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.3 | Размещение на сайте объявления о сборе детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.4 | Сбор детской литературы (книг, журналов) от жителей поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1 | Санитарная опиловка деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2 | Углубление лунок для полива | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Заключительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.1 | Подготовка праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2 | Проведение праздничного мероприятия по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Рнмонт беседкт | 23,299 | 0 | 0 | 23,299 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.1 | Приобретение кисточек и краски | 1,28 | 0 | 0 | 1,28 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.2 | Покраска беседки | 3,8 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.3 | Демонтаж скамеек | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.4 | Приобретение скамеек | 15,6 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.5 | Установка скамеек | 2,319 | 0 | 0 | 2,319 | 0 | 0 | 0 |  |
| **ИТОГО:** | **756,925** | **0** | **0** | **756,925** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |
|  |  *2 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств* *3 необходимо указать источник заемных средств* *4 необходимо указать источник финансирования* |  |
|  |
|  |
| **4. Риски проекта** |  |
| **№** | **Риск** | **Ожидаемые** **последствия** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае** **наступления риска** |  |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного** **исполнителя** |  |
| 1 | Несоблюдение поставщиком сроков доставки оборудования | Срыв сроков реализации проекта | Поиск альтернативных поставщиков оборудования |  |  |  |
| 2 | Низкий уровень информированности населения о реконструкции сквера по улице Кожедуба п. Чернянка | Нарушение сроков выполнения работ, невыполнение цели проекта |  |  |  |  |
| 3 | Сокращение бюджетного финансирования | Невыполнение требований к результату проекта. Срыв сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования |  |  |  |
|  |  |
| **5. Команда проекта** |  |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг** **в области ПУ** | **Роль** **в проекте** | **Основание** **участия в проекте** |  |
| 1 | Морозов С.А., Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта |  |  |
| 2 | Маркова С.С., Начальник проектно-аналитического отдела-проектного офиса администрации Чернянского района | проектный менеджер 3 класса | Оператор мониторинга проекта |  |  |
| 3 | Пугачев В.А., Глава городского поселения "п. Чернянка" | проектный специалист 4 класса | Руководитель проекта |  |  |
| 4 | Некрасова Н.В., глав. специалист - юрист администрации п. Чернянка | проектный специалист 4 класса | Администратор проекта |  |  |
|  |  |
| **6. Планирование коммуникаций** |  |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |  |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проектаРуководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка |  |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проектаАдминистратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка |  |  |
| Рабочие встречи | Руководитель проектаЧлены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) |  |  |