

ПРОЕКТ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | № \_**\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы "Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района "Чернянский район" Белгородской области на 2019-2021 годы"** |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чернянского района от 30 апреля 2014 г. № 498 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чернянского района" и в целях развития территориального общественного самоуправления в Чернянском районе администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района "Чернянский район" Белгородской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района (Хамрабаева Е.В.) при формировании проекта районного бюджета на 2019 – 2021 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что объём финансирования на реализацию мероприятий Программы и значения показателей непосредственного результата Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании проекта бюджета Чернянского района на очередной финансовый год и плановый период.

4. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (Нечепуренко Т.А.):

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные сроки;

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

4.3. Обеспечить ежегодный мониторинг реализации Программы, подготовку отчета о реализации Программы за истекший год и представление в экономическому управлению администрации Чернянского района не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации района (Овсянникова Л.Н.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Чернянского района** |  |
| **Т. Круглякова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального района  «Чернянский район» Белгородской области  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года  № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**«Развитие общественного самоуправления**

**на территории муниципального района «Чернянский район»**

**Белгородской области на 2019-2021годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:** | **Администрация муниципального района «Чернянский район»** |
| **Руководитель:** | **Т.П.Круглякова - глава администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области** |
| **Ответственный за разработку:** | **Л.Н.Овсянникова - руководитель аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области** |

Телефон: 8(47232)5-44-47

Адрес электронной почты: rukap@ch.belregion.ru

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы: «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2019-2021 годы» | |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района "Чернянский район" Белгородской области |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального района "Чернянский район" Белгородской области, управление организационно-контрольной и кадровой работы, правовое управления;  управление финансов и бюджетной политики администрации района;  администрации городского и сельских поселений Чернянского района;  АНО "Редакция газеты "Приосколье" |
| 3. | Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района "Чернянский район" Белгородской области, управление организационно-контрольной и кадровой работы, правовое управление;  управление финансов и бюджетной политики администрации района;  администрации городского и сельских поселений Чернянского района;  АНО "Редакция газеты "Приосколье";  жители Чернянского района |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | Не предусматриваются |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан Чернянского района |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Формирование эффективной структуры общественного самоуправления в Чернянском районе.  2. Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления и всех форм общественного самоуправления Чернянского района для реализации социально значимых инициатив населения.  3. Обеспечение информационно-методической поддержки деятельности и инициатив всем формам общественного самоуправления на территории Чернянского района.  4. Обеспечение финансовой поддержки всем формам социально ориентированных общественных самоуправлений Чернянского района, в том числе НКО. |
| 7. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2019 по 2021 годы включительно, этапы реализации программы не выделяются |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования программы в 2019 - 2021 годах за счет средств бюджета муниципального района "Чернянский район" Белгородской области - 1560 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 400 тыс. рублей; 2020 год - 520 тыс. рублей;  2021 год - 640 тыс. рублей. |
| 9. | Показатели конечного результата реализации муниципальной программы | К концу 2021 года планируется:  1. Доля активных жителей района, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления, 22 % от числа жителей в возрасте старше 16 лет.  2. Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица увеличится на 2 ед.и составит 3 ед.  3. Количество вновь созданных Уличкомов составит 56 ед.  4. Количество Советов МКД увеличится на 22 ед. и составит - 63 ед.  5. Количество вновь созданных сельских старост составит 22 чел.  6. Количество ТОС, уличкомов, Советов МКД, получивших финансовую поддержку составит не менее 66 .  7. Количество социально ориентированных НКО, получивших финансовую поддержку составит не менее 6.  8. Активизирована работа 19 Советов общественности территорий. |

**1. Общая характеристика сферы реализации программы,**

**в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены принципы и порядок организации территориального общественного самоуправления, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.  
Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой стала территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС). В Чернянском районе работа по созданию ТОС начата в 2010 году в рамках подготовки и реализации долгосрочной целевой программы "Повышение социальной и деловой активности населения Чернянского района по месту жительства на 2011 - 2012 годы" (постановление от 08 декабря 2010 года № 1008). На сегодняшний день в районе сформированы 35 ТОС, из которых активны - 33. На территории городского поселения "Поселок Чернянка" функционируют 12 ТОС (активны - 11), 23 - в сельских поселениях (активны - 22). Деятельность ТОС объединяет 4169 жителей района, что составляет 16,23 % от общего количества жителей в возрасте от 16 лет (25658 чел). Основные направления деятельности ТОС Чернянского района: благоустройство территорий, включая проведение субботников во дворах, озеленение придомовых территорий, ремонт подъездов, спортивная и культурно-массовая работа с жителями своей территории, организации досуга, патриотическое воспитание, работа с детьми и молодёжью.

Один ТОС ("Новомасловская слобода" с. Новая Масловка Ездоченского сельского поселения) имеет статус юридического лица.

Так же, на территории района сформированы 41 Совет дома в многоквартирных жилых домах (всего на территории района 63 многоквартирных жилых дома).

Созданы и ведут работу 19 Советов общественности (15 - в сельских поселениях, 4 - в городском поселении "Поселок Чернянка"). В состав Советов общественности вошли: представители администраций поселений, депутатского корпуса, общественных организаций, представители сферы образования, культуры, представители социальной сферы, участковый уполномоченный полиции. Их деятельность направлена в основном на работу с асоциальными группами населения, решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, профилактики семейного неблагополучия на территории поселений и пр.

В результате анализа работы всех форм общественного самоуправления выявлен ряд основных проблем:

- недостаточная активность населения по осуществлению прав в области самоуправления;

- недостаточная информированность населения о работе всех форм общественного самоуправления;

- неопределенность в источниках финансовых ресурсов;

- недостаточность материально-технического и методического обеспечения;

- недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала населения для решения вопросов местного значения;

- несовершенство механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления и организациями общественного самоуправления.

В сложившейся ситуации необходима организационная и финансовая поддержка самоорганизации граждан Чернянского района, направленная на создание условий для развития всех форм общественного самоуправления. Для эффективного решения вопросов развития общественного самоуправления необходима организация взаимодействия различных слоев общества, а также координация усилий и концентрация финансовых ресурсов.

Реализация данной программы позволит создать систему многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления, развить некоммерческий сектор.

Конечная цель этого процесса - создание активного социума, повышение гражданской активности и ответственности населения в решении социально-экономических проблем, развитие самоуправляемых территорий, как необходимое условие развития местного самоуправления в целом.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан Чернянского района.

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:

- формирование эффективной структуры общественного самоуправления в Чернянском районе;

- совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления и всех форм общественного самоуправления Чернянского района для реализации социально значимых инициатив населения;

- обеспечение информационно-методической поддержки деятельности и инициатив всех форм общественного самоуправления Чернянского района;

- обеспечение финансовой поддержки всем формам социально ориентированных общественных самоуправлений Чернянского района, в том числе НКО.

При достижении цели реализации муниципальной программы посредством выполнения поставленных задач к концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:

1. Доля активных жителей района, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления - 22 % от числа жителей в возрасте старше 16 лет.

2. Активно работающие ТОС в количестве 37 единиц, из которых: 2 - вновь созданных, 3 - имеющие статус юридического лица, 2 - с измененными границами в сторону уменьшения в целях повышения управляемости деятельностью данных общественных образований и повышения активности их участников. В городском поселении "Поселок Чернянка" количество ТОС остается на прежнем уровне - 12, вновь созданные - в селах Волоконовского и Орликовского сельских поселений. ТОСы на сегодняшний день, эта форма общественного самоуправления, понятная для наших жителей, принята ими, но требует дальнейшего развития, участия и поддержки со стороны органов местного самоуправления.

3. Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица увеличится на 2 ед.и составит 3 ед. ТОС, имеющие статус юридического лица обладают более широкими возможностями для реализации своих проектов.

4. Активно работающие Советы дома в МКД на территории Чернянского района в количестве 63 единиц, таким образом весь жилфонд МКД будет охвачен общественными формированиями.

5. Активно работающие уличкомы в количестве 56 единиц, из которых 16 - в городском поселении, 40 - в селах сельских поселений с наибольшей численностью населения.

6. Сельские старосты в количестве 22 единиц в населенных пунктах сельских поселений района, где отсутствуют сельские администрации.

7. Количество социально ориентированных НКО, получивших финансовую поддержку составит не менее 6.

Планируется внести изменения в структуру и работу 19 Советов общественности, осуществляющих деятельность на территории городского (4 - ед.) и сельских поселений района. В состав данного общественного образования будут дополнительно включены руководители предприятий, осуществляющих деятельность на территории поселения, председатели ТОС, уличкомов, сельские старосты, активные и авторитетные граждане поселения. Кроме того, планируется повышение активности работы Советов общественности по вопросам благоустройства, санитарной очистки территории поселений, широкое информирование общественных формирований о мерах финансовой поддержки регионального и федерального уровня, о проведении соответствующих мероприятий и прочее.

В результате достижения поставленной цели реализации муниципальной программы будет достигнуто широкое вовлечение активной части населения района в решение вопросов местного значения.

Программа рассчитана на три года (2019 - 2021 годы). Программа реализуется в один этап.

**3. Обоснование основных мероприятий и краткое описание**

**мероприятий программы**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач муниципальной программы будут осуществляться путем реализации основных мероприятий, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе.

Комплекс программных мероприятий направлен на развитие территориального общественного самоуправления в Чернянском районе. Мероприятия разработаны с использованием передового опыта работы территориального общественного самоуправления муниципальных образований Белгородской области, с учетом глубокого анализа образа текущего состояния общественного самоуправления на территории Чернянского района и потенциала его развития.

**4. Перечень нормативных правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы**

Перечень нормативных правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых, необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в [приложении № 2](#Par1252) к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Чернянского района, выделенных в установленном порядке.

Предполагаемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предполагаемые объемы финансирования

муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Чернянскогорайона | Внебюджетные источники | Всего |
| 2019  (прогноз) | - | - | 400 | - | 400 |
| 2020  (прогноз) | - | - | 520 | - | 520 |
| 2021  (прогноз) | - | - | 640 | - | 640 |
| **Всего** | **-** | **-** | **1560** | **-** | **1560** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета района представлены соответственно в [приложениях №3](#Par2948) и [№4](#Par4170) к муниципальной программе.

Объемы финансирования настоящей муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета района на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета района и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в муниципальной программе конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Экономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к сокращению объема средств, поступающих в бюджет Чернянского района и недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы. Ограничения финансовых рисков возможны в случае ежегодного уточнения объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов, определения приоритетов для первоочередного финансирования расходов.

Социальные риски могут реализоваться в пассивном отношении населения к осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач, результатов муниципальной программы, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации муниципальной программы, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.  
 Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.  
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.  
 Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, снижение качества выполнения мероприятий программы. Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы, создание системы мониторинга реализации муниципальной программы, своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений ситуации в районе за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы, направленной на создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Чернянского района, будет получен позитивный социальный эффект:

- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления и всех форм общественного самоуправления;

- повышение уровня информированности жителей Чернянского района о деятельности всех форм общественного самоуправления;

- повышение имиджа органов местного самоуправления;

- повышение гражданской активности населения;

- своевременное изучение существующих проблем для выработки новых методик и планирования работы по выявленным вопросам.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие общественного самоуправления

на территории муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области на 2019-2021 годы»

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район»**

**Белгородской области на 2019-2021 годы»**

| **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию** | **Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Заверше-ние** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на | 2019  год | 2021  год | Администрация муниципального района "Чернянский район" Белгородской области | 1560 | 1. Доля активных жителей района, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления, % от числа жителей Чернянского района в возрасте старше 16 лет. | 20 | 21 | 22 |
| 2. Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица, ед. | 1 | 2 | 3 |
| 3. Количество вновь созданных уличкомов, ед. | 46 | 51 | 56 |
| 4. Количество Советов дома МКД, ед. | 63 | 63 | 63 |
| 5. Количество введенных сельских старост, чел. | 18 | 20 | 22 |
| 6. Количество ТОС, уличкомов, Советов МКД, получивших финансовую поддержку, ед. | 20 | 25 | 30 |
| 7. Количество социально ориентированных НКО, получивших финансовую поддержку, ед. | 1 | 2 | 3 |
| Задача 1. Формирование эффективной структуры общественного самоуправления в Чернянском районе | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Создание уличкомов, | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района | - | Количество сформированных на территории района уличкомов, ед. | 41 | 51 | 56 |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение количества Советов дома МКД | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района | - | Количество сформированных на территории района Советов дома МКД, ед. | 22 | 22 | 22 |
| Основное мероприятие 1.3. Введение сельских старост на территории района | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района | - | Количество введенных на территории Чернянского района сельских старост, чел | 18 | 20 | 22 |
| Задача 2. Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления и всех форм общественного самоуправления для реализации социально значимых инициатив населения Чернянского района | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Создание и организация работы Совета по вопросам общественного самоуправления при администрации Чернянского района | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района | - | Доля активных жителей района, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления, % от числа жителей Чернянского района в возрасте старше 16 лет. | 20 | 21 | 22 |
| Основное мероприятие 2.2. Формирование устойчивого актива общественников из числа различных форм общественного самоуправления Чернянского района | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района | - | Количество активных представителей всех форм общественного самоуправления, включенных в состав Советов, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления Чернянского района, чел.  Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации актива общественников из числа различных форм общественного самоуправления Чернянского района, ед. | 122  2 | 124  2 | 126  2 |
| Задача 3. Оказание информационно-методической поддержки деятельности и инициативам всем формам общественного самоуправления Чернянского района | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.  Информирование населения о деятельности всех форм общественного самоуправления Чернянского района через средства массовой информации | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, АНО "Редакция газеты "Приосколье" | - | Количество публикаций о деятельности всех форм общественного самоуправления в Чернянском районе, ед. | 12 | 12 | 12 |
| Основное мероприятие  3.2. Осуществление методического сопровождения всем формам общественного самоуправления района - участников грантовой поддержки различных уровней | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | - | Количество всех форм общественного самоуправления района - участников грантовой поддержки различных уровней, ед. | 1 | 2 | 3 |
| Задача 4. Оказание финансовой поддержки всем формам социально ориентированных общественных самоуправлений Чернянского района, в том числе НКО | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение ежегодного районного конкурса "Лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления на территории Чернянского района" | 2019 | 2021 | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | 510 | Количество ТОС, уличкомов, Советов МКД, получивших финансовую поддержку | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 4.2. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС Чернянского района» | 2019 | 2021 | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | 300 | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | 2 | 3 | 4 |
| Основное мероприятие 4.3. Проведение ежегодного районного конкурса "Лидер общественного самоуправления Чернянского района" | 2019 | 2021 | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | 300 | Количество председателей ТОС, уличкомов, Советов МКД, получивших финансовую поддержку, чел. | 9 | 9 | 9 |
| Основное мероприятие 4.4. Проведение ежегодного районного конкурса социально ориентированных НКО | 2019  год | 2021  год | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | 450 | Количество социально-ориентированных НКО, получивших финансовую поддержку, ед. | 1 | 2 | 3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие общественного самоуправления

на территории муниципального района

«Чернянский район»

Белгородской области на 2019-2021 годы»

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид нормативного**  **правового акта** | **Наименование**  **нормативного**  **правового акта** | **Ответственный**  **исполнитель и**  **соисполнители** | **Ожидаемые сроки**  **принятия** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района "Чернянский район на 2019-2021 годы» | | | | |
| 1.1. | Решение поселкового и земских собраний | О внесении изменений в Устав органов местного самоуправления, в связи с введением сельских старост | Правовое управление администрации района | | 2019 год |
| 1.2. | П[остановление](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1099A86243BDB15590B03026D2K2L) администрации Чернянского района | О создании Совета по вопросам общественного самоуправления при администрации района | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | | 2019 год |
| 1.3. | П[остановление](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1099A86243BDB15590B03026D2K2L) администрации Чернянского района | О проведении ежегодного конкурса "Лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления на территории Чернянского района" | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | | 2019 – 2021 годы |
| 1.4. | П[остановление](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1099A86243BDB15590B03026D2K2L) администрации Чернянского района | О проведении ежегодного конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС Чернянского района" | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | | 2019 – 2021 годы |
| 1.5. | П[остановление](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1099A86243BDB15590B03026D2K2L) администрации Чернянского района | О проведении ежегодного конкурса "Лидер общественного самоуправления Чернянского района" | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | | 2019 – 2021 годы |
| 1.6. | П[остановление](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1099A86243BDB15590B03026D2K2L) администрации Чернянского района | О проведении ежегодного районного конкурса социально ориентированных НКО | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района | | 2019 – 2021 годы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие общественного самоуправления

на территории муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области на 2019-2021 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2019-2021 годы» из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной**  **программы,**  **подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования, источники**  **финансирования** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района "Чернянский район" на 2019-2021 годы | Всего: | 400 | 520 | 640 |
| Местный бюджет | 400 | 520 | 640 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1. | Создание уличкомов на территории Чернянского района | Всего: | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2. | Увеличение количества Советов дома МКД на территории Чернянского района | Всего: | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное  мероприятие 1.3. | Введение сельских старост на территории Чернянского района | Всего: | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1. | Создание и организация работы Совета по вопросам общественного самоуправления при администрации района | Всего: | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.2. | Включение активных представителей всех форм общественного самоуправления в составы Советов, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления Чернянского района | Всего: | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 3.1. | Информирование населения о деятельности всех форм общественного самоуправления Чернянского района через средства массовой информации | Всего: | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 3.2. | Осуществление методического сопровождения всех форм общественного самоуправления Чернянского района - участников грантовой поддержки различных уровней | Всего: | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.1. | Проведение ежегодного районного конкурса "Лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления на территории Чернянского района" | Всего: | 170 | 170 | 170 |
| Местный бюджет | 170 | 170 | 170 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.2. | Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС Чернянского района» | Всего: | 70 | 100 | 130 |
| Местный бюджет | 70 | 100 | 130 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.3. | Проведение ежегодного районного конкурса "Лидер общественного самоуправления Чернянского района" | Всего: | 80 | 100 | 120 |
| Местный бюджет | 80 | 100 | 120 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.4. | Проведение ежегодного районного конкурса социально ориентированных НКО | Всего: | 80 | 150 | 220 |
| Местный бюджет | 80 | 150 | 220 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие общественного самоуправления

на территории муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области на 2019-2021 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2019-2021 годы» за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной**  **классификации** | | | | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | |
| **ГРБС** | **Рз,**  **ПР** | **ЦСР** | **ВР** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Муниципальная программа | Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района "Чернянский район" на 2019-2021 годы | Администрация муниципального района "Чернянский район" Белгородской области |  |  |  |  | 440 | 540 | 640 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Создание уличкомов на территории Чернянского района | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2. | Увеличение количества Советов дома МКД на территории Чернянского района | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.3. | Введение сельских старост на территории Чернянского района | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1. | Создание и организация работы Совета по вопросам общественного самоуправления при администрации района. | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.2. | Включение активных представителей всех форм общественного самоуправления в составы Советов, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления Чернянского района | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, администрации городского и сельских поселений Чернянского района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 3.1. | Информирование населения о деятельности всех форм общественного самоуправления Чернянского района через средства массовой информации | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района, служба по взаимодействию со СМИ администрации района, АНО "Редакция газеты "Приосколье" |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 3.2. | Осуществление методического сопровождения всем формам общественного самоуправления Чернянского района - участников грантовой поддержки различных уровней | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.1. | Проведение ежегодного районного конкурса "Лучшее благоустройство территории" | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.2. | Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС» | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| Основное  мероприятие 4.3. | Проведение ежегодного районного конкурса "Лидер общественного самоуправления" | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района |  |  |  |  | 180 | 180 | 180 |
| Основное  мероприятие 4.4 | Проведение ежегодного районного конкурса социально ориентированных НКО | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации района |  |  |  |  | 80 | 150 | 220 |