|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**  **к Методическим рекомендациям**  **по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района**  **«Чернянский район»**  **Белгородской области** |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района  «Чернянский район» Белгородской области» | | | | | | |
| 1. | «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» |  |  |  | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области/  Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы  «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района  «Чернянский район» Белгородской области» | | | | | | |
| 1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Поселок Чернянка» |  |  |  |  |  |
| 2 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка» |  |  |  |  |  |
| 3 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по вовлечению в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка» |  |  |  |  |  |
| 4 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по комплексному развитию систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка» |  |  |  |  |  |
| 5. | Сведение о порядке сбора информации |  |  |  |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения

«Поселок Чернянка»

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИЙ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ЧЕРНЯНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»**

**1.1. Оценка текущего состояния социального-экономического развития городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района**

**«Чернянский район» Белгородской области**

Городское поселение «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской областивходит в состав муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» принятым 20.12.2004 года № 159.

Поселок Чернянка располагается на расстоянии 100 км. от центра региона и в 535 км. от города Москва. Высота местоположения над уровнем моря в центральной населенной части около 120 м.

Транспортная система городского поселения «Поселок Чернянка» представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. В черте посёлка имеется железнодорожная станция Чернянка, а также две остановочные платформы пригородных поездов сообщения Валуйки — Старый Оскол. Транспортные услуги по обслуживанию населения в границах городского поселения оказываются автобусами ООО «Транссэкспресс». На юго-восточной окраине посёлка имеется взлётно-посадочная полоса для малой авиации, ныне используемая только медицинской и сельскохозяйственной авиацией.

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения поселка по территории поселка Чернянка было организовано движение маршрутного автобуса. Для обеспечения безопасности пассажиров по улицам поселка установлено 12 остановок.

В посёлке имеется несколько служб такси, осуществляющих как внутрипоселковые и внутрирайоные индивидуальные перевозки, так и внутриобластные и межобластные: Белгород, Воронеж, Курск, Старый Оскол.

Грузовые автоперевозки ныне представлены частными перевозчиками. Ранее (вплоть до начала 2000-х) в посёлке действовало несколько крупных автотранспортных предприятий.

В границах городского поселения «Поселок Чернянка» проходит автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги регионального значения – Старый Оскол – Чернянка - Белгород и Короча – Чернянка – Красное.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения «Поселок Чернянка» составляет 101 689 км., в том числе: 8,4 км. в щебеночным исполнении.

Во всех населенных пунктах есть точка подключения к линии Ростелеком. На территории городского поселения присутствует мобильная связь Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.

Административным центром городского поселения является поселок Чернянка, который был образован в 1868 году. Общая площадь территории городского поселения составляет – 8684 гектара. Земли в границах территории поселения распределены следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 5894 га;

- земли населенных пунктов – 2000 га;

- земли промышленности - 160 га;

- земли лесного фонда – 630 га;

- земли запаса - 0 га.

В состав городского поселения входит два населенных пункта: хутор Раевка и хутор Заречное.

Количество частных домовладений на территории городского поселения составляет 5740, многоквартирных домов - 61.

Из всего жилого фонда оборудовано:

- водопроводом – 100%;

- отоплением – 100 %;

- газом – 100 %.

В городском поселении «Поселок Чернянка» проживает 14700 человек.

Численность населения хутора Раевка 138 человек, численность населения хутора Заречное 47 человек.

Экономическая политика городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области направлена на создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в экономику поселения.

Численность граждан, занятых в экономике составляет 4921 человек. Рост среднегодовой численности населения занятого в экономике, за отчетный период, составил 1,09 %.

Согласно, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и Устава городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области структуру органов местного самоуправления составляют:

- администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (штат составляет 9 человек);

- поселковое собрание городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, состоящее из 15 депутатов.

Экономическую основу городского поселения составляет промышленность, малый бизнес, сельское хозяйство, выращивание зерновых и масленичных культур.

Освоение финансовых средств местного бюджета осуществляется в рамках настоящей муниципальной программы.

Социальную инфраструктуру городского поселения «Поселок Чернянка» составляют: отделение Сбербанка России; Отделение почты России; 20 аптечных пунктов; 248 магазинов всех форм собственности; 3 библиотеки; гостиница; 4 учреждения культуры; кинотеатр; 12 кафе; дом пионеров и школьников; краеведческий музей; ФОК с плавательным бассейном «Дельфин»; ледовая арена «Айсберг», созданы общественные объединения: добровольная пожарная команда, добровольная народная дружина, 2 Совета общественности (обслуживают 4 административных участка), 15 ТОСов (территориальное общественное самоуправление).

В поселке работают 42 председателя уличных комитетов и два сельских старосты: х. Раевка и х. Заречное, создано 49 Советов домов (МКД).

Образование в наши дни играет огромную роль в развитии карьеры и профессиональном росте. Приоритетным направлением работы учреждений образования в поселке является обеспечение современного качества образования, развитее воспитательной функции системы образования, сохранение, укрепление здоровья учащихся, создание полноценных, благоприятных условий творческого саморазвития личности в образовательном процессе. Основываясь на этих приоритетах в п. Чернянка действуют 4 средних общеобразовательных школы и 6 дошкольных образовательных учреждений и ОГАП ОУ «Чернянский агромеханический техникум».

Одним из факторов, определяющих качество жизни, является охрана здоровья населения. Услуги здравоохранения в поселке оказывает ОГБУЗ «Чернянкая районная больница Им. П.В. Гапотченко».

На территории городского поселения «Поселок Чернянка» имеются 5 скверов, парк культуры и отдыха Им. М. Горького и дендропарк. В парках и скверах уложены тротуарные дорожки, установлены скамейки, высажены туи, можжевельник, катальпа, рябина, береза и др. Ежегодно ведется работа по озеленению территории п. Чернянка. В теплице, обслуживаемой работниками МАУ «Служба благоустройства и озеленения», выращивается более 100 000 шт. рассады цветов, которые высаживаются на клумбы и альпийские горки в границах территории поселения.

В поселении дополнительно обустроены спортивные площадки с твердым покрытием и современным спортивным оборудованием, а также детские площадки, отвечающие требованиям, действующих ГОСТ. Согласно утвержденному плану, проводится капитальный ремонт многоквартирного фонда, систем водоснабжения и водоотведения, памятников культуры, зданий образовательных учреждений, учреждений культуры. Так в 2022 году проведен ремонт Морквинского дома досуга. Досуговый центр располагается в помещении, которому сто лет. Здание было ветхим. Почти 10 месяцев в стенах Морквинского дома досуга шёл капитальный ремонт. Заменили всё — от кровли до сантехники. Приятным сюрпризом стало строительство зрительного зала с полноценной сценой.

Наружное освещение улиц это — важнейший пункт в обеспечении комфортных условий для проживания граждан и передвижения водителей. Цели современного уличного освещения дорог и иных зон состоят и в безопасности жизни, и в повышении эстетических качеств населенного пункта. В настоящее время в поселке уделяется достаточно большое внимание вопросам освещения территорий проживания. К сожалению не все улицы нашего поселка имеют должное уличное освещение. Местным жителям это доставляет большой дискомфорт, особенно в зимнее время.

Для нормальной эксплуатации и безопасной работы системы сетей наружного освещения на территории городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в феврале 2022 года Администрацией муниципального района «Чернянский район» Белгородской области были заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по наружному освещению по следующим улицам: ул. Ленина, ул. Орджоникидзе, ул. Чкалова, ул. Лесная, ул. Гоголя и центральные улицы п. Чернянка. Всего установлено 300 шт. светильников уличного освещения на 4,8 км. дорог.

По просьбам жителей поселка проведено благоустройства сквера по ул. Маринченко: произведена замена МАФ (урны, скамейки, фонари наружного освещения), а также скамейки на открытой киноплощадке.

В дополнение к благоустройству в сквере на ул. Маринченко установлена новая современная детская площадка.

Все мы хотим, чтобы наши города и поселки становились комфортнее и благополучнее. Для этого необходимо выстраивать простые и понятные механизмы взаимодействия власти и общества. Программа инициативного бюджетирования «Решаем вместе» является ярким примером реализации этой задачи, это программа для людей.

В 2022 году депутатами Белгородской областной Думы были собраны наказы жителей по всем муниципальным образованиям, в том числе и от городского поселения «Поселок Чернянка». Люди сами решали, на что стоит направить средства в первую очередь: обустройство тротуаров, обустройство детских и спортивных площадок, освещение.

Таким образом, в 2022 году, в рамках инициативного бюджетирования, на территории городского поселения «Поселок Чернянка» были реализованы следующие проекты:

1) «Благоустройство детской площадки ул. Советская п. Чернянка Чернянского района Белгородской области».

2) «Обустройство автомобильной стоянки на ул. Приоскольская п. Чернянка» Чернянского района Белгородской области» домов.

3) «Обустройство системы отведения дождевых и талых вод с уличной дорожной сети п. Чернянка» Чернянского района Белгородской области».

4) «Благоустройство проезжей части ул. Железнодорожная п. Чернянка» Чернянского района Белгородской области»

В 2023 году продолжалась работа в рамках инициавтиного бюджетирования, были реализованы такие проекты, как:

1) Благоустройство улично-дорожной сети п.Чернянка Белгородской области (тротуары)»;

2) «Благоустройство дворовой территории пер. Маринченко п. Чернянка».

Параллельно со всеми работами по благоустройству, в 2023 году продолжилось проведение ремонта уличной дорожной сети и ямочного ремонта автомобильных дорог.

Ямочный ремонт производился тремя способами:

- специальной машиной для ямочного ремонта: Р – 310 М. (площадь -1300 кв.м.);

- с применением технологии холодный асфальт, планируемая (площадь - 150 кв.м., объем 1000 кв.м.);

- с нарезкой карт (площадь - 1453 кв.м.).

Для комфортного проживания жителей п. Чернянка в 2023 году проведены работы по капитальному строительству дорог по следующим улицам: - ул. Цветочная -0,49 км., - ул. Строительная, уч. 2-0,44 км.,- ул. Строительная, уч. 3- 0,53 км., - проезд Пролетарский – 0,13 км., - пер. 2-й Лермонтова-0,07 км., - пер. 3-й Лермонтова-0,14 км., - ул. Приоскольская-0,14 км., - ул. 20 лет Октября – 0,14 км.

Особое внимание хочется уделить работам по благоустройству центрального сквера, расположенного на пл. Октябрьская п. Чернянка.

Сквер у памятника «Скорбящая мать» создан в 1967 году. Площадь сквера составляет 0,9 га. В 2006 году в сквере проходили работы по устройству тротуарных дорожек, установке фонарей уличного освещения, организации газонов, установке малых архитектурных форм, высадке роз, установке беседки с уличной библиотекой.

Не один год сквер исправно служит жителям центральной части и гостям п.Чернянка прекрасным местом отдыха. В сквере всегда можно встретить как пожилых гуляющих супругов, так и молодых мам с новорождёнными, играющих детей и отдыхающих подростков. Население центральной части п. Чернянка составляет 2318 человек, проходимость по территории сквера составляет более 1000 человек в день.

Приоритеты социально-экономического развития городского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года (далее – Стратегия района) определено, что стратегической целью развития городского поселения является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала городского поселения относятся:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения;

- обеспечение общественного порядка на территории городского поселения;

- вовлечение жителей поселения в занятия физической культурой и спортом;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения «Поселок Чернянка».

Исходя из обозначенных задач и приоритетов, целью является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Однако, в своем развитии городское поселение сталкивается с различными проблемами. Решение данных проблем, является очень актуальным. Для успешного решения актуальных проблем необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на территории городского поселения, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих.

Природно-климатические условия городского поселения, его географическое положение создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории.

Администрацией городского поселения проводится определенная работа для комфортного проживания и отдыха населения.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории городского поселения, можно выделить несколько проблем. Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территории городского поселения:

- увеличить количество осветительных приборов, а также заменить садовую мебель в парках и скверах;

- увеличить количество зеленых насаждений в парках, скверах, увеличить объем высаженных цветов на клумбах;

- создать декоративные цветники;

- для нормального роста и развития газонов установить поливальные установки;

- увеличить количество контейнеров для сбора ТКО;

- дополнительно обустроить тротуары;

- дополнительно обустроить детские и спортивные площадки;

- дополнительно провести благоустройство пляжей;

- провести ремонт системы водоснабжения для обеспечения населения чистой питьевой водой;

- провести капитальный ремонт образовательных учреждений;

- провести строительство дорог в асфальтном исполнении;

- низкий уровень культурного поведения жителей населенного пункта на улицах и во дворах;

- не бережливое отношение к объектам благоустройства.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Для решения вопросов, связанных с благоустройством территории поселения требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря, на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории населенного пункта.

Для решения проблем по благоустройству городского поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратить угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В течение 2025 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры, конкурсы, направленные на благоустройство городского поселения, вовлечь население к участию в инициативном бюджетировании, что позволит повысить культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также организации к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.

Программа направлена на обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения и включает в себя увеличение насаждений декоративных растений, содержание в надлежащем состоянии территории парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха населения, создание многофункциональной системы зеленых насаждений для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащение внешнего облика населенного пункта, повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов городского поселения.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели разработана структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель «Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения».

Для достижения указанной цели в структуре муниципальной программы включены направления (подпрограммы) реализации:

- «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Чернянка», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Поселок Чернянка».

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка»».

- «Вовлечение в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по вовлечению в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка»».

- «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по комплексному развитию систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка».

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственной программы**

**Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=27.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=27.08.2024) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р, положениями Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года и направлениями Стратегии социально-экономического развития Чернянского района на период до 2025 года.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:

- «Комфортная и безопасная среда для жизни»;

- «Экологическое благополучие»;

- «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Также реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение показателей государственных программ Чернянского района:

- Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района» Белгородской области»;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района» Белгородской области.

**1.4. Задачи государственного управления, способы их**

**эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных в направление (подпрограмму):

По направлению (подпрограмме) «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Чернянка»» определена ключевая задача: обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения, способом эффективного решения которой является организация работ по улучшению качества благоустройства городского поселения.

По направлению (подпрограмме) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка» определена ключевая задача: обеспечение общественного порядка на территории городского поселения, способом эффективного решения которой является организация работ по обеспечению общественного порядка, а также организация противопожарных мероприятий на территории городского поселения.

По направлению (подпрограмме) «Вовлечение в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка» определена ключевая задача: вовлечение жителей поселения в занятия физической культурой и спортом, способом эффективного решения которой является привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, путем ремонта и строительства спортивных площадок, проведения соревнований различного уровня.

По направлению (подпрограмме) «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка» определена ключевая задача: обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения «Поселок Чернянка», способом эффективного решения которой является

проведение мероприятий, способствующих проведению капитального ремонта (реконструкции) дорог, нуждающихся в ремонте и мероприятий способствующих увеличению протяженности дорог с твердым покрытием.

## **I. Паспорт муниципальной программы**

## **«Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района**

## **«Чернянский район» Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Бекетов А.И. – глава администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Болтенкова С.А. – начальник отдела организационной и кадровой работы, и содействия поселковому собранию администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цель (и) муниципальной программы | Цель 1. «Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения»  Цель 2. Создание условий для организации благоустройства территории городского поселения;  Цель 3. Создание условий для безопасного проживания жителей городского поселения;  Цель 4. Укрепление физического здоровья жителей городского поселения;  Цель 5. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Чернянка»;  Направление (подпрограмма) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка»;  Направление (подпрограмма) «Вовлечение в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка»;  Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка».  Четыре подпрограммы | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 58743,7 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |
| **-** межбюджетные трансферты из областного бюджета | 110,5 |
| - местный бюджет | 58633,2 |
| -внебюджетные источники |  |
| Связь с национальными целями / муниципальная программа Чернянского района | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».  Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году»  Национальная цель: «Экологическое благополучие».  Показатель: «Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках».  Национальная цель: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».  Показатель: «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом».  Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни».  Показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения – не менее чем до 60%».  - Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области»;  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области»;  - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Чернянского района» Белгородской области»;  - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района Белгородской области». | |
| Связь с целями развития муниципального района «Чернянский район» / стратегическими приоритетами муниципального района «Чернянский район» | Стратегическая цель Чернянского района до 2025 года - повышение благосостояния населения Чернянского района на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса  - Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2025 году приблизится к 70 процентам;  - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог к 2025 году не менее чем на 2 км;  - Совершенствуется деятельность института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;  - Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения. | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями муниципальных программ Чернянского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| **1. «Создание условий для организации благоустройства территории городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | МП | П | Проценты | 90 | 2024 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | - | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | | | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района» |
| 2. | Доля посещаемости на детских площадках | МП | П | Проценты | 85 | 2024 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | | | - | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | | | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района» |
| **2. «Создание условий для безопасного проживания жителей городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень преступности | МП | П | Проценты | 50 | 2024 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 45 | | | - | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | | | \_ | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Чернянского района» Белгородской области» |
| 2. | Площадь территории, подвергающаяся пожарам | МП | П | Гектары | 4 | 2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | - | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | | | Национальная цель: « «Экологическое благополучие»/ Показатель: «Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках» | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Чернянского района» Белгородской области» |
| **3. «Укрепление физического здоровья жителей городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля регулярно занимающихся, физической культурой и спортом | МП | П | Проценты | 81 | 2024 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | | | - | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | | | Национальная цель: « «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/  Показатель: « Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом»» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области» |
| 2. | Доля участников региональных соревнований | МП | П | Проценты | 76 | 2024 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | | | - | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | | | Национальная цель: « «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/  Показатель: « Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области» |
| **4.** «**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | МП | П | Проценты | 78 | 2024 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | | 85 | | - | | | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломираций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения – не менее чем до 60%» | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области» |
| 2. | Доля протяженности дорог с твердым покрытием | МП | П | Проценты | 87 | 2024 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | | 99 | |  | | | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения – не менее чем до 60%» | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | **Создание условий для организации благоустройства территории городского поселения «Поселок Чернянка»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 90 |
| 1.2. | Доля посещаемости на детских площадках | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 85 |
| 2. | **Создание условий для безопасного проживания жителей городского поселения «Поселок Чернянка»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень преступности | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 50 |
| 2.2. | Площадь территории подвергающаяся пожарам | МП | Гектары | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 4 |
| 3. | **Укрепление физического здоровья жителей городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля регулярно занимающихся, физической культурой и спортом | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 85 |
| 3.2. | Доля участников региональных соревнований | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 78 |
| 4. | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 80 |
| 4.2. | Для протяженности дорог с твердым покрытием | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 99 |

**4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Чернянка» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Поселок Чернянка» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 1.1.1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | К 2030 году планируется проведение мероприятий по благоустройству, озеленению территории городского поселения, что приведет к увеличению доли отдыхающих в местах отдыха и увеличению посещаемости на детских площадках | Доля отдыхающих в местах отдыха/  Доля посещаемости на детских площадках |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности  населения городского поселения «Поселок Чернянка»» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 2.1.1. | Задача «Обеспечение общественного порядка на территории городского поселения» | К 2030 году планируется проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка (проведение Советов общественности, обеспечение содержания системы АПК «Безопасный город» и др.), что приведет к снижению уровня преступности и площади территории подвергающейся пожарам. | Уровень преступности/Площадь территории, подвергающаяся пожарам |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Вовлечение в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка»» | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по вовлечению в занятия физической культурой и спортом жителей  городского поселения «Поселок Чернянка»» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 3.1.1. | Задача «Вовлечение жителей поселения в занятия физической культурой и спортом» | К 2030 году планируется привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, что приведет к увеличению доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличению доли участников региональных соревнований | Доля регулярно занимающихся, физической культурой и спортом/ Доля участников региональных соревнований |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка»» | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по комплексному развитию систем транспортной инфраструктуры  на территории городского поселения «Поселок Чернянка»» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 4.1.1. | Задача «Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения «Поселок Чернянка»» | К 2030 году планируется проведение мероприятий, способствующих проведению капитального ремонта (реконструкции) дорог, нуждающихся в ремонте и мероприятий способствующих увеличению протяженности дорог с твердым покрытием. | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции)/  Доля протяженности дорог с твердым покрытием |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» (всего), в том числе:** | 01101 | 58743,7 | 21887,1 |  |  |  |  | 80630,8 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | 01101738802000405 | 1110,5 | 553,1 |  |  |  |  | 163,6 |
| **- местный бюджет** | 01101 | 558633,2 | 221834,00 |  |  |  |  | 80467,2 |
| **-внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Поселок Чернянка»** |  | 56772,7 | 21399,1 |  |  |  |  | 78171,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 01101738802000405 | 110,5 | 53,1 |  |  |  |  | 163,6 |
| - местный бюджет | 01101 | 56662,2 | 21346,0 |  |  |  |  | 78008,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка»** | 01401203402000310 | 1501,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1501,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 01401203402000310 | 11501,0 | 00,0 |  |  |  |  | 1501,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**Реализация мероприятий по вовлечению в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка»** | 01501206501000707 | 4470,0 | 4488,0 |  |  |  |  | 958,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 01501206501000707 | 4470,0 | 4488,0 |  |  |  |  | 958,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**Реализация мероприятий по комплексному развитию систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка»** |  | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Поселок Чернянка»**

**(далее комплекс процессных мероприятий - 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган муниципального района (иной муниципальный орган, организация) | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | | | | | | | | |  | |  | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | П | КМП | Проценты | 90 | 2024 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |
| 1.2. | Доля посещаемости на детских площадках | П | КМП | Проценты | 85 | 2024 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 1.2. | Доля посещаемости на детских площадках | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения" | | | | | | | | | |  |  | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства городского поселения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 90 | 2024 | 90 | 91 | | 92 | 93 | 94 | 95 | Доля отдыхающих в местах отдыха |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий направленных на обеспечение привлекательности городского поселения для комфортного проживания населения. Данный комплекс мероприятий включает в себя ремонт воинских захоронений, содержание кладбищ, содержание в надлежащем состоянии территории парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха населения, наилучшая организация отдыха населения, обогащение внешнего облика населенного пункта. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства детского досуга городского поселения » | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 85 | 2024 | 85 | 86 | | 87 | 88 | 89 | 90 | Доля посещаемости на детских площадках |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий направленных на обеспечение проведения комфортного детского досуга на территории городского поселения. Данный комплекс мероприятий включает в себя содержание и ремонт детских площадок. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий* «Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Поселок Чернянка» *всего, в том числе:*** | 01101 | 56772,7 | 21399,1 |  |  |  |  | 78171,8 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | 01101738802000405 | 1110,5 | 553,1 |  |  |  |  | 1163,6 |
| **- местный бюджет** | 01101 | 556662,2 | 221346,0 |  |  |  |  | 878008,2 |
| **-внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат)* «*Организована работа по* *улучшению качества благоустройства городского поселения» всего, в том числе:* | 01101 | 56772,7 | 21399,1 |  |  |  |  | 78171,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 110,5 | 53,1 |  |  |  |  | 163,6 |
| - местный бюджет | 01101 | 56662,2 | 21346,0 |  |  |  |  | 78008,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат)* «*Организована работа по* *улучшению качества благоустройства*  детского досуга  *городского поселения», всего, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства городского поселения», ежегодно | Х | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Ремонту и благоустройству воинских захоронений» | 18.03. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Создана заявка |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 19.03. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Заявка включения в план закупок |
| 1.1. К.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 21.04. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Контракт на выполнение услуг |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.11. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Акты работ |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 07.12. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Сформировано платежное поручение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Содержание в надлежащем состоянии парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха жителей» | 10.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Создана заявка |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 11.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Заявка включения в план закупок |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 12.03. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Контракт, договор на выполнение услуг |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.11. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Акты работ, накладные |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 07.12. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Сформировано платежное поручение |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Выполнение работ по благоустройству кладбищ» | 10.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Создана заявка |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 11.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Заявка включения в план закупок |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 12.03. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Контракт, договор на выполнение услуг |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.11. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Акты работ, накладные |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 07.12. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Сформировано платежное поручение |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства детского досуга городского поселения», еждегодно** | **Х** | **Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну** | **Х** |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 11.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Заявка включения в план закупок |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 12.03. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Контракт, договор на выполнение услуг |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.11. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Акты работ, накладные |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 07.12. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Сформировано платежное поручение |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка»**

**(далее комплекс процессных мероприятий - 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган муниципального района (иной муниципальный орган, организация) | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение общественного порядка на территории городского поселения» | | | | | | | | |  | |  | |
| 1.1. | Уровень преступности | П | КМП | Проценты | 50 | 2024 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |
| 1.2. | Площадь территории, подвергающаяся пожарам | П | КМП | Гектары | 4 | 2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение общественного порядка на территории городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень преступности | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 1.2. | Площадь территории, подвергающаяся пожарам | КПМ | Гектары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение общественного порядка на территории городского поселения» | | | | | | | | | |  |  | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована профилактическая работа по снижению уровня преступности на территории городского поселения» | Осуществление текущей деятельности | Процент | 50 | 2024 | 50 | 50 | | 51 | 53 | 54 | 55 | Уровень преступности |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности , повышение профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечение безопасности населения городского поселения. Данный комплекс мероприятий включает в себя проведение заседаний Советов общественности на территории городского поселения совместно с представителями ОМВД России по Чернянскому району Белгородской области, проведение совместных профилактических рейдов, обслуживание системы АПК «Безопасный город». | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организована работа по профилактике возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения»» | Осуществление текущей деятельности | Гектар | 4 | 2024 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 2 | Площадь территории, подвергающаяся пожарам |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, а также предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского поселении. Данный комплекс мероприятий включает в себя приобретение противопожарных средств, противогазов, респираторов и т.д. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий*  «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Чернянка» *всего, в том числе:*** | 01401203402000310 | 1501,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Организована профилактическая работа по снижению уровня преступности на территории городского поселения», всего, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Организована работа по профилактике возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения» , всего, в том числе:* | 01401203402000310 | 11501,0 | 00,0 |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 01401203402000310 | 11501,0 | 00,0 |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение общественного порядка на территории городского поселения» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Организована профилактическая работа по снижению уровня преступности на территории городского поселения, а также по профилактике возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения»  *, ежегодно* | Х | Болтенкова Светлана Александровна – начальник отдела организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Проведены событийные мероприятия на территории городского поселения» | 24.03. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Распоряжения администрации |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведение Совета общественности» | 30.01. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Протокол проведения Совета общественности |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Информирование населения о случаях мошенничества на территории городского поселения» | 10.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Распоряжения администрации |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Развитие и содержание программного обеспечения АПК «Безопасный город» | 10.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Акт работ, накладная |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Обеспечение безопасности в период проведения купального сезона на водных объектах в границах территории городского поселения» | 05.05. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Акт работ, накладная |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Обеспечение безопасности проведения массовых мероприятий на территории городского поселения» | 14.01. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Распоряжения администрации |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация мероприятий по вовлечению в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка»**

**(далее комплекс процессных мероприятий - 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган муниципального района (иной муниципальный орган, организация) | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом» | | | | | | | | |  | |  | |
| 1.1. | Доля регулярно занимающихся, физической культурой и спортом | П | КМП | Проценты | 81 | 2024 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |
| 1.2. | Доля участников региональных соревнований | П | КМП | Проценты | 76 | 2024 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля регулярно занимающихся, физической культурой и спортом | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 1.2. | Доля участников региональных соревнований | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом» | | | | | | | | | |  |  | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по укреплению материально-технической базы для занятия спортом на территории городского поселения» | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 81 | 2024 | 85 | 86 | | 86 | 87 | 88 | 89 | Доля регулярно занимающихся, физической культурой и спортом |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий, направленных на организацию и выполнение работ по укреплению материально-технической базы для занятия спортом на территории городского поселения. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организована работа по развитию системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского поселения» | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 76 | 2024 | 78 | 79 | | 80 | 82 | 83 | 85 | Доля участников региональных соревнований |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий направленных на организацию и выполнение работ по развитию системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского поселения.  . | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Комплекс процессных мероприятий*  **«Реализация мероприятий по вовлечению в занятия физической культурой и спортом жителей городского поселения «Поселок Чернянка»** *всего, в том числе:* | 01501206501000707 | 470,0 | 488,0 |  |  |  |  | 958,0 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** | 01501206501000707 | 4470,0 | 4488,0 |  |  |  |  | 9958,0 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Организована работа по укреплению материально-технической базы для занятия спортом на территории городского поселения», всего, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Организована работа по развитию системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского поселения», всего, в том числе:* | 01501206501000707 | 4470,0 | 4488,0 |  |  |  |  | 958,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 01501206501000707 | 4470,0 | 4488,0 |  |  |  |  | 958,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом» | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Организована работа по укреплению материально-технической базы для занятия спортом на территории городского поселения»** | **Х** | **Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организована работа по укреплению материально-технической базы для занятия спортом на территории городского поселения», ежегодно | Х | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Х |
| 1.2. | **Мероприятие (результат) «Организована работа по развитию системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского поселения»** | **Х** | **Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну** | **Х** |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по развитию системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского поселения», ежегодно | 10.01. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Трудовой договор, распоряжение |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация мероприятий по комплексному развитию систем транспортной инфраструктуры на территории**

**городского поселения «Поселок Чернянка» (далее комплекс процессных мероприятий - 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган муниципального района (иной муниципальный орган, организация) | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения «Поселок Чернянка» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | П | КМП | Проценты | 78 | 2024 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |
| 1.2. | Доля протяженности дорог с твердым покрытием | П | КМП | Проценты | 87 | 2024 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения «Поселок Чернянка» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.2. | Доля протяженности дорог с твердым покрытием | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения «Поселок Чернянка» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по сохранению автодорожной инфраструктуры, проведению ямочного ремонта и капитального ремонта автодорог на территории городского поселения» | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 78 | 2024 | 80 | 81 | | 82 | 83 | 84 | 85 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий направленных на сохранение автодорожной инфраструктуры, проведение ямочного ремонта и капитального ремонта дорог на территории городского поселения. Данный комплекс мероприятий включает в себя: проведение ямочного ремонта, проведение капитального ремонта автодорог на территории городского поселения. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организована работа по строительству дорог с твердым покрытием» | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 87 | 2024 | 99 | 99 | | 99 | 99 | 99 | 99 | Доля протяженности дорог с твердым покрытием |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий направленных на сохранение автодорожной инфраструктуры, строительство дорог с твердым покрытием на территории городского поселения. Данный комплекс мероприятий включает в себя: строительство дорог с твердым покрытием на территории городского поселения. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Комплекс процессных мероприятий* **«Реализация мероприятий по комплексному развитию систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Чернянка»** *всего, в том числе:* |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат)* «*Организована работа по сохранению автодорожной инфраструктуры, проведению ямочного ремонта и капитального ремонта автодорог на территории городского поселения» всего, в том числе:* |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Организована работа по строительству дорог с твердым покрытием на территории городского поселения», всего, в том числе:* |  | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения «Поселок Чернянка» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по сохранению автодорожной инфраструктуры, проведению ямочного ремонта и капитального ремонта, строительства автодорог с твердым покрытием на территории городского поселения»,  *ежегодно* | Х | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 10.01. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Муниципальное задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 10.02. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Соглашение |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.11. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Контракт, акт приемки, платежное поручение |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ» | 15.12. | Лебедева Ольга Сергеевна - Первый заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Отчет |

## **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

## **«Устойчивое развитие территорий городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района**

## **«Чернянский район» Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) и расшифровка** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Срок предоставления** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |
| 2. | Доля посещаемости на детских площадках | % | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |
| 3. | Уровень преступности | % | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |
| 4. | Площадь территории, подвергающаяся пожарам | га | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |
| 5. | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |
| 6. | Доля участников региональных соревнований | % | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |
| **7.** | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте | % | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |
| 8. | Доля протяженности дорог с твердым покрытием | % | ежегодно | - | Внутренняя отчетность | Отдел организационной и кадровой работы и содействия поселковому собранию | до 10 января следующего за отчетным годом |